## Scrum
Responsabilidad en Scrum | Función dentro del proyecto CAFETESE
Product Owner | Define y prioriza las funcionalidades de la aplicación según las necesidades del alumnado y la operación de la cafetería.
Scrum Master | Facilita la aplicación de Scrum, promueve el cumplimiento de sus eventos y ayuda a identificar impedimentos que afectan al equipo.
Developers | Diseñan, desarrollan, integran y prueban los componentes de CAFETESE para entregar incrementos funcionales del producto.
Evento Scrum | Propósito | Resultado o registro
Sprint Planning | Definir el objetivo del Sprint y seleccionar el trabajo que puede completarse durante el periodo. | Objetivo del Sprint y Sprint Backlog.
Daily Scrum | Inspeccionar el avance hacia el objetivo del Sprint y adaptar el plan de trabajo. | Plan de trabajo actualizado y bloqueos identificados.
Sprint Review | Revisar el incremento desarrollado y recoger observaciones sobre el producto. | Retroalimentación y actualización de prioridades del Product Backlog.
Sprint Retrospective | Analizar la forma de trabajo del equipo e identificar mejoras para el siguiente Sprint. | Acciones de mejora acordadas por el equipo.
Artefacto Scrum | Aplicación en CAFETESE
Product Goal | Desarrollar una aplicación multiplataforma que permita al alumnado consultar productos, realizar pedidos anticipados y dar seguimiento a su estado, con pago en caja al recoger.
Product Backlog | Lista priorizada de funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones de la aplicación.
Sprint Backlog | Objetivo del Sprint, elementos seleccionados del Product Backlog y plan de trabajo del equipo.
Incremento | Versión integrada del producto que cumple los criterios de calidad acordados y puede demostrarse al finalizar el Sprint.

## Plan de Sprints
Sprint | Fecha de inicio | Fecha de término | Objetivo del Sprint | Actividades principales
Sprint 1 | 09/09/2026 | 23/09/2026 | Definir el alcance, recopilar necesidades y establecer el Product Backlog. | Reunión inicial, objetivos, encuesta, análisis de necesidades, priorización y prototipo inicial.
Sprint 2 | 23/09/2026 | 07/10/2026 | Validar el diseño y preparar la base de autenticación y catálogo. | Diseño de interfaces, arquitectura, modelo de datos, revisión del prototipo y desarrollo inicial de autenticación y catálogo.
Sprint 3 | 07/10/2026 | 21/10/2026 | Desarrollar el carrito y el flujo de creación de pedidos. | Agregar y quitar productos, calcular totales, validar disponibilidad y trabajar en el registro del pedido.
Sprint 4 | 21/10/2026 | 04/11/2026 | Definir y verificar el seguimiento del pedido y las reglas de pago en caja. | Estados de pedido, confirmación, validación en caja y tratamiento de pedidos no recogidos.
Sprint 5 | 04/11/2026 | 18/11/2026 | Desarrollar la administración de productos y pedidos e integrar módulos. | Permisos administrativos, actualización de productos y pedidos, integración progresiva y pruebas.
Sprint 6 | 18/11/2026 | 02/12/2026 | Evaluar el producto, corregir defectos y preparar la entrega académica. | Pruebas funcionales y de integración, correcciones, documentación y presentación final.

## Prácticas XP
Práctica XP | Aplicación en CAFETESE | Prioridad en el proyecto | Evidencia de aplicación
Historias de usuario y pruebas de aceptación | Definir cada funcionalidad desde la perspectiva del alumno o del personal autorizado y establecer condiciones verificables para aceptarla. | Esencial | Historias priorizadas y criterios de aceptación comprobados.
Diseño simple | Implementar únicamente la arquitectura y las funciones necesarias para el alcance acordado, sin agregar complejidad innecesaria. | Esencial | Módulos comprensibles y decisiones de diseño documentadas.
Pruebas automatizadas | Verificar reglas de negocio, totales del carrito, disponibilidad, permisos y estados de los pedidos mediante pruebas reproducibles. | Alta | Casos automatizados y resultados registrados.
Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | Cuando se utilice TDD, escribir primero una prueba que falle, desarrollar la funcionalidad y volver a ejecutar la prueba. | Aplicable a reglas críticas | Pruebas creadas antes del código y ejecución registrada.
Programación en pareja | Dos integrantes colaboran en una tarea, alternando la escritura del código y su revisión. | Aplicable a tareas críticas | Cambios trabajados y revisados en pareja.
Integración frecuente | Integrar cambios pequeños en la versión compartida y comprobar compilación y pruebas después de los cambios relevantes. | Esencial | Registro de integración y comprobaciones.
Refactorización | Mejorar la estructura del código sin modificar el comportamiento esperado. | Aplicable durante todo el desarrollo | Cambios revisados y pruebas de regresión ejecutadas.
Estándares de programación | Mantener convenciones comunes de nombres, formato, organización de archivos y revisión del código Dart. | Esencial | Código consistente y revisiones registradas.
Retroalimentación frecuente | Revisar prototipos e incrementos con usuarios o representantes de la cafetería y registrar observaciones. | Esencial | Observaciones y cambios incorporados al Product Backlog.

## Matriz de riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Medida de respuesta | Responsable de seguimiento
R1 | Acceso no autorizado a funciones administrativas. | Media | Alta | Alta | Aplicar autenticación y autorización por roles; probar accesos permitidos y denegados. | Responsables de autenticación y seguridad
R2 | Pérdida o duplicación de pedidos durante la confirmación. | Media | Alta | Alta | Confirmar el guardado antes de mostrar éxito, asignar identificadores únicos y probar confirmaciones repetidas. | Responsables del módulo de pedidos e integración
R3 | Disponibilidad de productos desactualizada. | Media | Media | Media | Validar la disponibilidad al confirmar el pedido y comprobar los cambios realizados desde administración. | Responsables de catálogo y administración
R4 | Errores al integrar Flutter con Firebase. | Media | Alta | Alta | Probar lectura y escritura de datos de forma incremental y registrar los errores de conexión. | Responsables de integración
R5 | Retrasos por exceso de funcionalidades o cambios de alcance. | Alta | Alta | Alta | Priorizar el Product Backlog, definir un objetivo realista por Sprint y reordenar el trabajo cuando sea necesario. | Product Owner y equipo
R6 | Defectos que aparecen después de modificar código existente. | Media | Alta | Alta | Ejecutar pruebas de regresión después de integrar cambios o realizar refactorización. | Equipo de desarrollo
R7 | Confirmación incorrecta o duplicada del pago o entrega en caja. | Media | Alta | Alta | Definir transiciones de estado permitidas y probar que el pago y la entrega no se confirmen dos veces. | Responsables de pedidos y administración
R8 | El cronograma no refleja el avance real del equipo. | Media | Media | Media | Actualizar periódicamente el estado de las actividades, registrar desviaciones y revisar los impedimentos en los eventos de Scrum. | Equipo de trabajo

## Criterios de calidad
Criterio | Condición para considerar terminada una funcionalidad
Cumplimiento funcional | La funcionalidad satisface los criterios de aceptación acordados.
Pruebas | Se ejecutan las pruebas correspondientes y se registran sus resultados.
Integración | Los cambios se integran con la versión compartida y no generan fallos en funciones previamente verificadas.
Revisión de código | Los cambios relevantes se revisan, especialmente los relacionados con autenticación, permisos, pedidos y datos.
Seguridad | Las funciones restringidas verifican los permisos correspondientes y no dependen únicamente de ocultar elementos de la interfaz.
Defectos | Los defectos críticos se corrigen o se documentan antes de presentar el incremento como terminado.
Documentación | La documentación corresponde al comportamiento realmente implementado y distingue las funciones operativas de las pendientes.