## Hoja1
ID | Actividad | Predecesora Inmediata | Tiempo (dias)
A | Planificación | - | 5
B | Análisis de requisitos | A | 7
C | Diseño del sistema | B | 10
D | Codificación | C | 36
E | Pruebas | D | 14
F | Despliegue | E | 5
G | Mantenimiento/Cierre | F | 8