## Hoja1
Tabla de Actividades PERT-CPM
Línea base: 09/09/2026–02/12/2026 ¦ Metodología: Scrum para la organización del trabajo + XP
ID | Actividad | Duración (días) | Predecesora(s) | Responsable(s)
A | Realizar la reunión inicial y definir la visión general del producto. | 3 | Ninguna | Líder: Sánchez Nicanor Ingrid Natalia (con todo el equipo).
B | Definir el alcance, los objetivos y las restricciones del proyecto. | 4 | A | Cayetano Modesto Aracely.
C1 | Diseñar, aplicar y analizar la encuesta dirigida al alumnado. | 8 | A | Gómez Medina Daniela.
C2 | Identificar las necesidades operativas y las reglas de funcionamiento de la cafetería. | 6 | A | Luna García Christian Agustín.
D | Integrar y priorizar los requisitos y funcionalidades del producto (Product Backlog). | 3 | B, C1, C2 | Cayetano Modesto Aracely.
E | Estimar las actividades y planificar los Sprints de desarrollo. | 4 | D | Escamilla Encinas Omar.
F1 | Diseñar las interfaces, la navegación y la experiencia de usuario de la aplicación. | 10 | E | García González Georgina.
F2 | Definir la arquitectura del sistema, el modelo de datos y la seguridad de Firebase. | 8 | E | Luna García Christian Agustín.
G | Revisar y validar el diseño, el prototipo y la arquitectura propuesta. | 6 | F1, F2 | García González Georgina.
H1 | Desarrollar el módulo de autenticación de usuarios y consulta del catálogo de productos. | 14 | G | Luna García Christian Agustín y Escamilla Encinas Omar.
H2 | Desarrollar el carrito de compras, la confirmación y el seguimiento de pedidos. | 12 | G | Sánchez Nicanor Ingrid Natalia y García González Georgina.
H3 | Desarrollar el módulo administrativo para gestionar productos y pedidos. | 11 | G | Cayetano Modesto Aracely y Luna García Christian Agustín.
I | Integrar los módulos de la aplicación con los servicios de Firebase. | 11 | H1, H2, H3 | Escamilla Encinas Omar y Gómez Medina Daniela.
J | Ejecutar pruebas funcionales y de integración para verificar el funcionamiento del sistema. | 12 | I | García González Georgina y Gómez Medina Daniela.
K | Revisar el incremento desarrollado y realizar la retrospectiva del equipo. | 3 | J | Líder: Sánchez Nicanor Ingrid Natalia, (con todo el equipo).
L | Corregir los errores detectados y verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación. | 5 | K | Responsable del módulo afectado.
M | Preparar la versión final de la aplicación y completar la documentación del proyecto. | 4 | L | Líder: Sánchez Nicanor Ingrid Natalia, (con todo el equipo).
N | Realizar la presentación y demostración final del proyecto. | 2 | M | Líder: Sánchez Nicanor Ingrid Natalia, (con todo el equipo).
Duración | 85 días calendario transcurridos.
Ruta crítica | A → C1 → D → E → F1 → G → H1 → I → J → K → L → M → N C1 D E F1 G H1 I J K L M